й

Комитет администрации КРАСНОЩЕКОВСКОГО района

по образованию

Программа реструктуризации сети образовательных учреждений 
КРАСНОЩЕКОВСКОГО района  
на 2009-2011 годы

с.Краснощеково

2009 г.

Программа реструктуризации сети образовательных учреждений КРАСНОЩЕКОВСКОГО района  на 2009-2011 годы

Алтайского края

- Паспорт Программы

| Основание для разработки программы | Федеральная целевая программа развития образования на 2006-2010 гг. Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года. Постановление Правительства РФ от 17.12.2001 № 871 "О реструктуризации сети образовательных учреждений, расположенных в сельской местности". Концептуальные основания реструктуризации сети образовательных учреждений Алтайского края. |
| --- | --- |
| Заказчик программы | Администрация Краснощековского района |
| Разработчик программы | Комитет по образованию администрации Краснощековского района |
| Исполнители программы | Комитет по образованию администрации района, руководители образовательных учреждений, руководители комитетов администрации района, заинтересованных ведомств и организаций |
| Цель программы | Создать необходимые условия доступности качественного образования через привлечение сети общеобразовательных учреждений в соответствие с изменяющимися демографическим, социально-экономическими и финансовыми условиями, обеспечение необходимой концентрации и целевого распределения ресурсов |
| Задачи программы | - обеспечить перевод системы образования в новое качество, отвечающее цели реструктуризации сети, создавая сетевое взаимодействие образовательных учреждений для удовлетворения личностных потребностей обучающихся в том числе – в профильном обучении; - создать условия равного доступа к образовательным ресурсам за счет развития системы школьных перевозок учащихся района; - создать условия для психофической безопасности и комфортных условий образовательного процесса за счет обучения детей разных ступеней в отдельных блоках образовательного учреждения и сохранения начального обучения (школы или классы) в населенных пунктах; - обеспечить рациональное использование ресурсов сети образовательных учреждений за счет концентрации ресурсов и целевого их распределения, а так же их сочетание с ресурсами учреждений дошкольного, дополнительного образования. |
| Сроки реализации | 2009-2011 годы |
| Система управления реализацией программы | Управление реализацией программы осуществляет Комитет по образованию администрации Краснощековского района, который исполняет программные мероприятия и ежегодно уточняет показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации программы и состав исполнителей. Итоги выполнения представляются в администрацию Краснощековского района. Ежегодно комитет по образованию информирует администрацию района, районный Совет депутатов, педагогическую общественность района по исполнению программных мероприятий. |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования программы 6,5 млн. руб., в т.ч. средства районного бюджета 1,5 млн. рублей. |
| Ожидаемые результаты от реализации программы | Достигнуто соответствие между реальными и планируемыми результатами: - создана новая сеть образовательных учреждений района, обеспечивающая цели реструктуризации сети через сетевое взаимодействие образовательных учреждений для удовлетворения личностных потребностей обучающихся, в том числе – в профильном обучении, и рынка труда района, края; - созданы условия для использования преимуществ вариативности образования за счет предоставления обучающимся возможности выбора индивидуальных образовательных программ; - созданы условия обеспечения равного доступа к образовательным ресурсам всем детям района за счет организации школьных перевозок; - созданы условия для психофизической безопасности образовательного процесса для детей района; - рационально распределены образовательные ресурсы в образовательной сети; - достигнут существенный рост качества образования при сопоставимых с задачами программы реструктуризации финансовых и материальных затратах; - сохранен социальный статус школы как культурно-образовательного центра села (общественно-активной школы). |
| Сфера действия программы | Общеобразовательные школы (в т.ч. с филиалами), учреждения дополнительного образования, учреждения культуры и спорта |
| Ответственные лица для контактов | Председатель комитета по образованию, тел. 2-24-46, главный специалист комитета по образованию, тел. 2-27-56 |
| Куратор программы | Заместитель главы администрации района по социальным вопросам. |

- Введение

Задача оптимизации сети образовательных учреждений – одно из  направлений модернизации системы Российского образования, так как она  должна стать одним из важнейших условий повышения социально-экономической эффективности системы образования  края, всей России.

Школа играет главную роль в социально-культурной жизни села, часто является ее центром, одновременно она зависима от производственных и социальных условий села. Все школы района муниципальные, они различаются по обеспечению ступеней образования, контингенту обучающихся, степени обеспеченности педагогическими кадрами, уровнем квалификации, социальному окружению, территориальному расположению.

Особенность расселения в районе такова, что образовательные учреждения в большей своей части далеко удалены от центра. Имеется развитая сеть муниципальных дорог их состояние, социально-экономические, демографические и миграционные процессы  определяют особенности школ района, такие как их малочисленность,  устаревшая материальная база, недостаточное финансовое  обеспечение.

В районе по нормативным требованиям только одно общеобразовательное учреждение относится к комплектным,  16 малокомплектные.

При уменьшении числа обучающихся естественным образом растут затраты на их обучение. В 2000 году в районе обучались 3692 ребенка, за последние 8 лет число ученических мест в школе не изменилось, количество учащихся уменьшилось на 1642 человека, только за последние 3 года на 193.

Под реструктуризацией сети общеобразовательных учреждений понимается изменение ее в целях повышения качества образования за счет более эффективного использования кадров материально-технических,   финансовых и управленческих ресурсов всех общеобразовательных учреждений района на основе концентрации и кооперации.

Учитывая сложившуюся сеть образовательных учреждений в районе, проблему реструктуризации необходимо рассматривать как в количественном, так и качественном аспектах.

Настоящая программа является  подпрограммой Программы развития образования Краснощековского района на 2005-2010 годы, направленной на изменения, обеспечивающие повышение качества образования детей и молодежи в районе, соответствующего их индивидуальным потребностям и возможностям в образовательных учреждениях, обеспеченных для этого всеми необходимыми ресурсами.

- Аналитическое и прогностическое обоснование программы

  - Анализ состояния и прогноз тенденций изменения внешней среды.

Краснощековский  район один из крупнейших сельских районов края (площадь 3.53 тыс. кв.м., численность постоянного населения 20.498 человек)

Внутримуниципальных образований – 14.

Учреждения здравоохранения: ЦРБ,  2 участковые  больницы, 4 амбулатории, 15 ФАП.

Учреждения культуры: Районный Дом культуры, 28 учреждений культурно-досугового типа, 20 сельских библиотек, 1 школа искусств для детей с филиалами,  музей истории района.

Район включает 28 населенных пунктов (сел).

Внутри района население в селах за последние пять лет меняется в сторону убыли. В 2003 году составляло 21914 человек, а в 2007  - 20498, 2008 - . При этом в Краснощековском сельсовете убыль составила 354,  Чинетинском 251, Березовском 111, Верх – Камышенском 179, Усть – Пустынском 96, Усть – Беловском 47.

За пять предыдущих лет, детское население (от 0 до 18 лет) уменьшилось с 5477 до 4703, число обучающихся уменьшилось с 2909 в 2003  году до 1984 в 2008 г.

За последние три года рождаемость составила 527 детей, однако воспроизведение населения не происходит, доля взрослого населения выше доли детского. Причинами такой ситуации являются:

- естественная убыль населения (превышение смертности над рождаемостью);

- социальное положение семьи, имеющей низкий уровень дохода в сельской местности (средняя заработная плата по району в 2007 году составила 4309 руб.), 2008г. - ;

- недостаточная социальная защищенность детей, семей с детьми, женщин имеющих детей;

Анализ демографической ситуации показывает, что

- население района за последние годы, начиная с 2003 года, имеет тенденцию к уменьшению

- доля детского населения уменьшается

- основными факторами, влияющими на динамику населения в районе являются естественная убыль населения и миграционные процессы

Структура производства претерпела изменения, снизилась доля

государственных предприятий. Зарегистрировано 23 с / х организации, осуществляют деятельность 21, работают 30 КФХ, 4108 ЛПХ. Активно функционирует система потребительской кооперации, работают два транспортных предприятия, 6 промышленных предприятий, жилищно–коммунальное хозяйство, социальная сфера. Рынок труда характеризуется снижением численности зарегистрированных безработных. Кадровый потенциал представлен возрастной категорией от 40 лет и выше, наблюдается отток молодежи из села. Кадровая потребность ощутима.

Основным источником дохода является подсобное хозяйство. Большинство населения имеют доход ниже прожиточного минимума, поэтому стабильно высоким остается число неблагополучных семей (__), растет число лишений родительских прав с 9 в 2005 году до __ в ___ году, в родительской среде распространены пьянство и алкоголизм, что неизбежно ведет к безнадзорности детей.

Структура производства в районе не позволяет иметь налогооблагаемую базу, обеспечивающую собственными доходами бюджет на уровне потребностей.

В консолидированном бюджете собственные доходы составляют около 36 %, остальные – дотация из краевого бюджета. Реальные потребности бюджет обеспечивает в пределах 50 %. Образование 59 % бюджета. Не хватает средств на ремонт, пополнение материально-технической базы, питание учащихся, повышение квалификации педагогов, противопожарные мероприятия.

Общеобразовательные учреждения расположены в типовых зданиях (проекты основных школ) Акимовская, Березовская, Верх – Камышенская, Карповская, Краснощековская № 1, Новошипуновская, Усть – Козлухинская, Харловская. Используются здания бывших детских садов (Краснощековская № 2, Камышенская, Чинетинская). В 2х зданиях расположены: Карповская, Суетская, Камышенская, Усть – Беловская, Усть – Пустынская школы. Отдельно стоят помещения для занятий по физической культуре, "технологии" в Краснощековской сош № 2, Камышенской сош, Акимовской сош, Маралихинской сош, Чинетинской сош, Усть – Пустынской сош, Усть – Беловской сош.

При значительном уменьшении числа обучающихся сохранены все здания школ. В значительной степени это влечет большие расходы по содержанию.

Отсутствие достаточных площадей в основных зданиях не позволяет осуществлять в одном здании весь учебный процесс и провести консервацию объектов.

Социально-экономическая ситуация в районе характеризируется:

- низкой доходностью районного и сельских бюджетов

- не высоким уровнем оплаты труда

- финансовой обеспеченностью потребностей образования на уровне 60 %

Население района понимает необходимость получения детьми среднего

образования. Ежегодно до 73 % выпускников основной школы поступают на третью ступень обучения в школы района. Средняя школа ориентирует выпускников на получение высшего и среднего специального профессионального образования ежегодно до 90 % выпускников выбирают этот путь. По результатам диагностики, мониторинга выбор профессии в большинстве случаев определяют родители, которые ориентированы на выбор профессии не в соответствии с потребностями рынка труда в районе, а в связи с престижностью профессии и материальной обеспеченностью в будущем. Наиболее престижны профессии потребности в которых район не ощущает: юрист, экономист, менеджер.

Уровень официально зарегистрированной безработицы составляет 2 %.

В районе сохраняется потребность в рабочих специальностях, возрастает спрос на высококвалифицированные кадры с/хозяйства, здравоохранения, образования.

Результаты выпускных экзаменов показывают, что доля поступающих в средние учебные заведения достигает 9 кл. – 15 %, 11 кл. – 50 % от общего числа окончивших школу.

Анализ рынка труда выявил тенденцию:

- спрос на рабочую силу не отвечает запросам ищущих работу, особенно из числа молодежи;

- большая часть трудоспособного населения района занята в сельском хозяйстве, малом и среднем бизнесе.

Краснощековский район расположен в юго-западной части предгорий

Алтайского края, большая часть образовательных учреждений  удалена от райцентра в разных направлениях движения. Чинетинская сош (72 км.), Усть – Чагырская оош (62 км.), Новошипуновская сош (61 км.), Камышенская сош (55 км.), Усть – Беловская сош (48 км.). В семи средних школах организован ежедневный подвоз 147 обучающихся. Подвоз организован из 10 сел по 10 школьным маршрутам протяженностью 86 км. в одну сторону. Протяженность школьных маршрутов не превышает, в одну сторону, 15 км. Перевозка детей осуществляется по щебёночным дорогам, только в п. Семёновка асфальт.

Транспортная поддержка общеобразовательных учреждений не отвечает потребностям. Всего 7 школ располагают 9 автобусами. Маралихинская, Усть - Козлухинская, Березовская школы расположены на территориях поселений, протяженность которых, требует внутреннего подвоза детей. Для подвоза учащихся из малых поселков Генералка, Тигирек в Ченетинскую сош требуется автобус. Учащиеся удаленных школ не могут регулярно участвовать в районных и межшкольных мероприятиях. Единого предприятия, осуществляющего подвоз обучающихся нет.

Анализ транспортной и коммуникационной сети выявил проблемы:

- доступность к образовательному учреждению сильно ограничена детям из с. Алёшиха, п. Генералка, п. Тигирек из-за дорог, не соответствующих требованиям;

- обеспеченность автобусами не позволяет в необходимой степени осуществлять взаимодействие между образовательными учреждениями.

- требуемую безопасность при эксплуатации автобусов и перевозках детей обеспечить сложно из-за не соответствия дорог, стоянок которые не соответствуют нормам Сан Пина, рельефа местности, особенности климатической зоны.

Внешние условия  функционирования образовательной сети имеют проблемы, связанные с "человеческим фактором":

- Родители, озабоченные проблемами содержания семей в условиях экономической неблагонадежности, не проявляют активной заинтересованности в улучшении образования их детей, деятельности школ.

- Убеждение родителей, что школа должна дать всем своим ученикам хорошую базовую подготовку, идея профилизации на старшей ступени в сегодняшних условиях не находит у них должной поддержки.

- К идеям  модернизации образования, в том числе – к реструктуризации образовательной сети, руководители образовательных учреждений и педагогические коллективы относятся настороженно, имеют место  протестные настроения, обусловленные возможной потерей рабочих мест.

Выводы из анализа состояния и прогноза тенденций изменения внешней среды:

- Район является одним из крупнейших среди сельских в крае.

- При ежегодном снижении численности населения снижается доля детского населения, контингент обучающихся в последующие  годы будет уменьшаться.

- Напряженность рынка труда ведет к оттоку молодежи из района в город, что негативно сказывается на динамике рождаемости.

- Экономика системы образования характеризуется хроническим недофинансированием, хотя доля расходов бюджета на него не опускается ниже 50 %.

- Затраты на содержание зданий образовательных учреждений при снижающемся контингенте обучающихся существенно снижают эффективность бюджетных расходов на образование.

- Развитию образования в районе способствуют тенденции  возрастания потребности населения в дошкольном образовании, развития малого и среднего бизнеса, что приведет к востребованности квалифицированных кадров.

  - Анализ состояния сети .

### За 5 предыдущих лет сеть образовательных учреждений района не

### претерпела больших изменений.

На начало 2008 – 2009 учебного года в районе работает 16 средних, 1- основная, 3 начальные школы, которые являются филиалами средних школ. При этом 8 средних (Усть – Беловская, Усть – Пустынская, Камышенская, Суетская, Акимовская, Куйбышевская, Чинетинская, Верх - Камышенская) имеют менее 100 учащихся, 1 основная – 26 человек, 3 начальные менее 10 человек.

Рост малочисленности школ будет продолжаться в ближайшие 5 лет, т.к. рождаемость не превышает 180 детей в год.

Общеобразовательные учреждения предлагают очную форму обучения, для достигших 15-летнего возраста и оставивших по каким-либо причинам очное обучение - форму очно-заочного обучения (сессионное), экстернат. Для больных детей организовано надомное обучение. В школах района обучаются 80 детей-инвалидов, 62 с особыми образовательными потребностями и 88 ассоциативного поведения.

Обучающиеся со специальными образовательными потребностями
занимаются в государственной специальной (коррекционной) школе-
интернате, по коррекционным программам - в общеобразовательных школах,
таких обучающихся 23.

Сеть образовательных учреждений включает 2 учреждения дополнительного образования и 13 дошкольных учреждений, обеспечивающих подготовку к обучению в школе для 94 % детей 5-7 лет.

Учреждения дополнительного образования охватывают 1202 учащихся, 56,5 %. Основной охват дополнительным образованием в райцентре с. Краснощеково, по другим селам неравномерен от 5 до 18 %.

Дополнительное образование поддержано также работой  детской школы искусств, Районным Домом культуры, 20 сельскими библиотеками, 28 учреждениями культурно - досугового типа. Из-за недостаточного финансирования не все учреждения имеют возможность для открытия филиалов от учреждений дополнительного образования. Это характеризует неодинаковую доступность возможностей качественного образования.

Учреждения всех типов в сети являются муниципальными, имеют статус юридического лица, финансирование их осуществляется из районного бюджета. 5 учреждений с самостоятельной финансово хозяйственной деятельностью. Предпринимательскую, коммерческую деятельность школы не осуществляют. Небольшой доход имеют от реализации продукции, выращенной на пришкольных участках.

Все общеобразовательные учреждения имеют лицензии на образовательную деятельность, аттестованы и аккредитованы.

К 2013 году контингент обучающихся составит примерно  2064  человек, что на уровне контингента 2007 года.

Проектная мощность зданий школ составляет 5509 мест, фактическая наполняемость в 2007 году, 38 %.

Уровень транспортной доступности в 2007 году

| Школа |  | Населенные пункты | Кол-во обучающихся (чел.) | Рас-стояние (км) | Дорога | Транспорт для подвоза | Процент учащихся, проживающих от школы за 3 км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Акимовская сош | п. Мурзинка | 15 | 7,0 | Щебень | КАВЗ (2007 г.) | 18 % |
|  | Суётская сош | п. Аверенка | 11 | 8,3 | Щебень | УАЗ (2007 г.) | 14 % |
|  | Краснощековская сош № 2 | п. Чарышский | 14 | 12 | Щебень | ПАЗ (1982 г.) | 21 % |
|  |  | п. Семеновка | 9 | 17,5 | Щебень и асфальт | ГАЗ (2007 г.) |  |
|  |  | п. М - Суетка | 15 | 12 | Щебень и асфальт | ПАЗ (2003 г.) |  |
|  | Куйбышевская сош | п. Золотушка | 6 | 10 | Асфальт щебень | УАЗ (2006 г.) | 7 % |
| - % | Камышенская сош | п. Ермачиха | 11 | 8 | щебень | КАВЗ (2005 г.) | 24 % |
|  |  | п. Алешиха | 11 | 15 | щебень |  |  |
|  | Карповская сош | п. Засурье п. Карпово - 1 | 36 | 5 | щебень | КАВЗ (2006 г.) | 23 % |

Из 20  общеобразовательных школ с точки зрения дорог в хорошей доступности от районного центра находятся 14, в средней доступности 4, слабо доступная 1. По транспортным возможностям в хорошей доступности от райцентра находятся 7 школ. Рейсовое сообщение с селами района отсутствует.

Телефонная связь установлена в 17 школах, 3 начальные школы связи не имеют.

Материально-техническая база

20 школ  располагается в зданиях:

|  | сош | оош | нош |
| --- | --- | --- | --- |
| типовые | 9 | - | - |
| приспособленные | 7 | 1 |  |

Аварийное здание 1, капитальный ремонт требуется 2. По кабинетной системе работают все школы.

Лучшей материально-технической базой отличаются: Краснощековская сош № 1, Усть – Козлухинская сош, Акимовская сош, Куйбышевская сош.

Стоимость обучения одного ученика будет расти во всех школах: в 2006 год – 21805 руб.,  2007 год  - 26184,4 рубля. При этом есть школы, в которых расходы на 1 обучающегося (в рублях)

| ниже среднерайонных |  |  | выше среднерайонных |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Березовская сош - | 22822,75 |  | Акимовская сош |  | 41313,08 |
| Краснощековская сош № 1 | 18974,43 |  | Верх – Камышенская сош |  | 30011,41 |
| Краснощековская сош № 2 | 26156,98 |  | Камышенская сош |  | 31128,44 |
| Карповская сош | 20940,37 |  | Куйбышевская сош |  | 32721,24 |
| Маралихинская сош | 20191,80 |  | Новошипуновская сош |  | 31153,17 |
| Усть – Козлухинская сош | 22347,95 |  | Суетская сош - |  | 31871,10 |
| Харловская сош | 22390,51 |  | Чинетинская сош |  | 41149,35 |
|  |  |  |  | Усть – Беловская сош | 40357,54 |
|  |  |  |  | Усть – Пустынская сош | 41557,69 |
|  |  |  |  | Усть – Чагырская сош | 54051,46 |

Рост стоимости обусловлен  не только инфляцией, но, прежде всего, уменьшением обучающихся в школах: в районе 1 школа насчитывает более 300 учащихся, 7 – более 100, 9 – менее 100, 3 – менее 10-ти. В малочисленных школах удорожание обусловлено расходами  на содержание зданий и существенными затратами по оплате труда в связи с тем, что на одного учителя приходится малое число обучающихся: если в среднем по району на 1 учителя приходится 7 обучающихся, то в Акимовской сош – 3,8, Верх – Камышенской сош – 6, Новошипуновской сош – 4,1,  Суетской сош – 4, в Чинетинской сош – 3,8, Усть – Беловской – 4,8,  в Усть – Чагырской оош – 2,8.

В районе 5 школ занимаются в две смены, 154 ребенка.

Важным критерием качества образовательной системы считается обеспечение безопасных условий образования. Здания действующих образовательных учреждений и санитарно гигиенические условия в них не могут быть одинаково комфортны для детей в начальных классах и для учащихся среднего и старшего звена. Если в начальных классах мебель достаточно адаптирована, то кабинетная система в старшем звене не позволяет решить эту проблему. Школьные столовые также не в состоянии обеспечить питание, адекватное возрасту обучающихся.

Сегодня в ОУ обучение детей с 1 по 11 класс не всегда предусматривает возможность изменения учеником образовательной траектории. В рамках школы возможность выбора индивидуальной программы реализуется при индивидуальном обучении по медицинским показателям (индивидуально на дому обучаются 28 чел.). Частично эти требования восполняется на занятиях по предметам по выбору учащихся. Кроме этого в учреждениях дополнительного образования дается возможность выбора индивидуальных программ.

Старшеклассники ограничены в получении профильного обучения из-за отсутствия параллельных классов, по 2 класса в параллели имеет только  Краснощековская сош № 1. Образование параллельных классов и развитие профилей возможно: 1) при объединение обучающихся 3-ей ступени нескольких школ только для  профильного обучения, базовые предметы при этом изучаются в своей школе; 2) при реорганизации  малочисленных средних  школ в основные и обеспечении обучения на 3-ей ступени в большой школе. Менее болезненным будет последовательный переход от 1-го варианта ко второму.

Нельзя признать эффективным использование имеющихся ресурсов и сложившееся их распределение: резервы учебно-материальной базы не позволяют ряду школ, качественно обеспечить реализацию учебных программ. Профилизация школ низка и не способствует эффективному использованию кадровых, информационных, материальных ресурсов.

Обучение в общеобразовательных школах осуществляют 343 педагогических работников, в т.ч. учителей - 324. Состав педагогических кадров   стабилен,  78  %   имеют   высшее   образование,   в   т.ч.   учителя начальных   классов  - 56 %. 86 %   педагогических   работников   и руководителей  образовательных  учреждений   аттестованы   на  присвоение квалификационных категорий.

Педагогический коллектив района имеет тенденцию старения   - 16 % в нем достигли физического пенсионного возраста, но в связи с тем, что уменьшается контингент обучающихся, дефицита в педагогических кадрах не ощущается по основным предметам, кроме единичных вакансий учителей иностранного языка, музыки и изобразительного искусства (нет полной нагрузки в школе), технического труда (мужчин с техническим образованием не устраивает заработная плата, слабеет материальная база).

Омоложение педагогических коллективов по этой причине происходит медленно: в район ежегодно прибывает 2,3 молодых специалиста (за последние 5 лет - 12 человек).

Уровень оплаты труда, жилищная проблема не позволяют
предположить, что кадровая ситуация будет равномерно улучшаться. В
неперспективных в плане рынка труда селах (с. Суетка, Чинета,
Усть – Пустынка, Усть - Чагырка) она имеет устойчивую тенденцию ухудшения, требует замещения в рамках имеющегося кадрового ресурса.

Проблемами педагогических коллективов остаются  низкая мотивация детей к учебе, особенности работы с детьми из малообеспеченных, неблагополучных семей, обеспечение психолого-педагогического сопровождения обучения проблемных детей.

Малочисленность классов снижает мотивацию к учебе, тормозит коммуникативное развитие детей.

Раннее обучение иностранному языку начато в 17  школах, изучение информатики  в 5 школах.

Проведенный анализ позволяет выделить сильные и слабые стороны системы образования района:

| Сильные стороны |  | Слабые стороны |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Создан банк учета детей: - обучающихся в общеобразо-вательных учреждениях; - обучающихся со специальны-ми потребностями; - детей-инвалидов; - детей из семей, оказавшихся в трудном социальном положении |  | Малочисленность классов на старшей ступени обучения не позволяет обеспечить профилизацию обучения всех старшеклассников. |
|  | Малокомплектные начальные школы реорганизованы путем присоединения к общеобразовательным школам. |  | Отсутствие выбора профиля обуче-ния снижает уровень готовности выпускников школ к профессиональ-ному самоопределению. |
|  | Обучение детей с недостатками умственного развития осуществ-ляется в специальной коррек-ционной школе и интегрировано в общеобразовательных школах. |  | Малочисленность классов на I и II ступенях обучения не позволяют организовать коррекционное обуче-ние детей со специальными потребностями |
|  | Опыт организации предпро-фильной подготовки в 9 кл. |  | Слабая материальная база не способствует повышению эффективности образования. |
|  | Сохранены УДО для детей, имеют сеть филиалов при общеобразовательных школах. |  | Выбор качественных услуг для обучающегося и его родителей ограничен. |
|  | Формируется система обучения по программам дошкольного образования в общеобразователь-ных учреждениях |  | Отсутствие сетевого взаимодействия сдерживает обмен опытом для педа-гогов, развитие культурного и коммуникативного развития обучающихся. |
|  | Опыт очно-заочного обучения молодежи от 15 до 30 лет. |  | Органы общественно-государствен-ного управления недостаточно влияют на повышение качества образования в ОУ. |
|  | Организация обучения детей на дому. |  |  |
|  | Педагоги и обучающиеся овладели возможностями Интернета для образования. |  |  |
|  | Наличие школы искусств, библиотек, клубов и ДК в селах. |  |  |

Процесс оптимизации постоянно сопровождает функционирование сети образовательных учреждений, в последние 3 года характеризуются ростом качества обучения, снижением выбытия без уважительных причин учащихся 1-9 классов, внедрением  современных технологий в обучении, позитивным  изменением в подходе и повышению квалификации педагогов и руководителей.

3 начальные школы, все численностью меньше 10 человек, являются филиалами средних школ: Краснощековской сош № 2, Куйбышевской, Чинетинской.

В Усть – Беловской, Усть – Пустынской, Камышенской, Суетской  сош начальные классы размещаются в отдельных зданиях.

В 10-ти общеобразовательных школах, открыто 17 групп кратковременного пребывания  детей.

Вывод: Действующая муниципальная образовательная сеть частично не соответствует изменяющимся потребностям и необходима реализация отдельных направлений реструктуризации.

1. В связи с нарастающим разрывом между контингентом обучающихся и количеством учебных мест возрастает нерациональность расходов бюджетных средств; рост коммунальных платежей тормозит развитие  учебной базы, не позволяет полностью осуществлять повышение квалификации учителей и руководителей образовательных учреждений.

2.Малочисленность школ, классов 3-ей ступени обучения не позволяет осуществить эффективно переход к профильному обучению, ограничивает возможности  предпрофильной подготовки.

3. Разный уровень учебно-материальной базы, базы воспитательной работы снижает эффективность обучения и воспитания.

4. Превалирование школьной методической сети над межшкольной, сложившееся в последние 5 лет, не способствуют обмену лучшим педагогическим опытом, организации внешней экспертизы при аттестации педагогических и руководящих кадров, обмену опытом по формированию нормативно-правовой базы, повышению эффективности воспитательной работы.

- Концепция реструктуризации сети образовательных учреждений

Анализ состояния сложившейся сети образовательных учреждений района, ее эффективности показал, что она имеет устаревшую материально-техническую базу, педагогические коллективы характеризуются старением и медленным омоложением. Не эффективное расходование средств на содержание ОУ связанное с нормативно-подушевым финансированием, имеющиеся транспортные средства не обеспечивают в достаточной степени потребности в обучении, воспитательной работе, что снижает качество образования. Затраты на одного обучающегося растут при успеваемости их 99 % и качества знаний 45,2 %,при этом остается недостаточным обеспеченность учебного процесса методическими материалами и информационными ресурсами.

Концептуальная идея настоящей программы – обеспечение доступности качественного образования через приведение сети образовательных учреждений в соответствие с изменяющимися условиями, обеспечение концентрации и целевого распределения ресурсов.

Требуются системные изменения сети, направленные на повышение качества образования, обеспечение доступности эффективного образования для детей независимо от места их проживания, в том числе – через индивидуальные  траектории развития.

Сеть образовательных учреждений призвана обеспечить для каждого обучающегося максимальное удовлетворение личностных потребностей в качественном образовании, при этом не может быть ущемлено право обучаться ли по месту проживания, либо получать образование в образовательном учреждении другого населенного пункта. В этом смысле предусматривается мобильность и гибкость сети к изменениям запросов заказчиков, которыми выступают родители обучающихся, работодатели, государственные институты (управление села, района, военный комиссариат, отдел внутренних дел, налоговая служба).

Поэтому формирование сети основывается на таких ценностях, как:

- приближение  образования к жизни, потребностям личности при условии рационального уровня научности и доступности;

- психологическая комфортность для всех субъектов образования в результате реорганизации учреждений в учреждения иных типов; организации сетевого взаимодействия;

- безопасность, здоровьесбережение обучающихся в процессе обеспечения профилизации обучения на 3-ей ступени;

- самоорганизация как отдельного образовательного учреждения, так и структурных единиц сети, возникающих в условиях взаимодействия и сотрудничества;

- преемственность ступеней обучения, включая подготовку к обучению в школе;

- развитие коммуникативности обучающихся в процессе взаимодействия учреждений, расположенных в близлежащих населенных пунктах;

- взаимообогащение педагогическим опытом как отдельных педагогов, так и педагогических коллективов, направленное на повышение качества обучения и воспитания.

Принципы реструктуризации сети общеобразовательных учреждений

- Повышение качества образования в сельских  общеобразовательных учреждениях.

- Повышение доступности качественного общего образования.

- Повышение уровня социальной, экономической и пространственной мобильности выпускника сельских общеобразовательных учреждений за счет повышения разнообразия общеобразовательных знаний, навыков и умений, а так же разнообразия форм их получения.

- Развитие предпринимательских и лидерских способностей у выпускников школ.

- Повышение экономической эффективности функционирования общеобразовательных учреждений.

- Сохранение начального общего образования в малочисленных школах.

- Сохранение в образовательном процессе общеобразовательных учреждений программ дошкольного образования.

- Обеспечение психо-физической безопасности обучающихся.

- Обеспечение соответствующего процессу реструктуризации управления образовательной системой и образовательными учреждениями.

Реструктуризация сети образовательных учреждений служит формированию и развитию социокультурной среды района,  сохраняющей традиции сел и приобретающей опыт межпоселенческого взаимодействия через взаимодействие образовательных учреждений.

Это позволит обеспечить выполнение социального заказа, состоящего в том, что подрастающее поколение, молодежь:

- осознает себя наследниками и хранителями крестьянской культуры, воспитанными в духе социальной ответственности;

- удовлетворит свои образовательные потребности на основе интеграции общего и дополнительного образования, коррекционно-развивающего, профильного обучения;

- сформирует активную  гражданскую позицию, ценностное отношение к Родине, ее культурно-историческому наследию; толерантное отношение к окружающим; здоровый образ жизни;

- сформирует социальные умения быть предприимчивым и инициативным, обладать мобильностью и умением адаптироваться, способным к самостоятельному принятию решений;

- приложит усилия к самореализации в будущей профессиональной деятельности;

- овладеет критическим мышлением, разовьет способности к самообразованию.

Для достижения этого в структуре образовательных учреждении, традиционно имеющих три ступени обучения (начальное – 1-4 класс, основное – 5-9 класс, старшая – 10-11 класс) формируется ступень, на которой осуществляется обучение по программам дошкольного образования.

Существующая сеть образовательных учреждений дает возможность для получения начального общего образования во всех селах, кроме п. М – Суетка, п. Алешиха, п. Аверенка, п. Ерамачиха из которых дети ежедневно подвозятся в средние общеобразовательные школы.

При обеспечении доказательности получения более высокого качества обучения в средних школах по сравнению с начальными, обусловленной наличием лучшей учебно-материальной базой, квалифицированных педагогических кадров, транспортного обслуживания родители отдадут предпочтение обучения  детей в средней школе, что приведет к закрытию ее филиалов. Такая тенденция наблюдается в п. Чарыш, Семеновка, Золотушка.

Модели общеобразовательных учреждений

|  | Краснощековская сош № 1 | Учитывая направленность ОУ как самого крупного образовательного учреждения на территории Краснощековского сельсовета определена как базовая школа, обеспечивающая качественное образование за счет концентрации ресурсов материально-технических, кадровых, финансовых, являющейся школой1– й, 2-й и 3-й ступени. В школе предусматривается создание ресурсного центра. Школа организует обучение по программам дошкольного обучения. |
| --- | --- | --- |
|  | Краснощековская сош № 2 | Модель реорганизации образовательного учреждения в форме присоединения к Краснощековской сош № 1. Учитывая отрицательную динамику детей и подростков от 2х до 18 лет в с. Краснощеково, детей дошкольного возраста от 2х до 7 лет до 2011 г., несоответствия требованиям к благоустройству и оснащенности ОУ, низкая экономическая эффективность расходования субвенции на содержание ОУ, а также учитывая ресурсные, кадровые, материально-технические возможности, проектную наполняемость Краснощековской сош № 1 способной обеспечить условия для получения качественного общего образования, провести реорганизацию МОУ Краснощековской сош № 2 в форме присоединения к МОУ Краснощековской сош № 1. |
|  | Суётская сош | Учитывая направленность ОУ, расположение от райцентра (28 км.) подвоз учащихся из п. Аверенка где нет школы, сохранить школу разновозрастных ступеней независимо от контингента. |
|  | Усть – Беловская сош | Учитывая, что контингент обучающихся меньше 100 человек, удаленность от ближайшей Суётской сош 20 км, от райцентра 48 км., состояние дорог, специфику запроса родителей, обучающихся. Сохранить школу разновозрастных ступеней. Экономия по содержанию здания _____ тыс.руб. |
|  | Харловская сош | Учитывая контингент обучающихся, качества обучения предусмотреть сохранение средней общеобразовательной школы с организацией профильного обучения обучающихся 10 – 11 кл. на базе Краснощековской сош № 1 |
|  | Карповская сош | Учитывая, что снижение контингента учащихся не значительно, организован подвоз учащихся из 2-х поселков п. Засурье, п. Карпово – 2 в которых нет школ, предусмотрено сохранение средней общеобразовательной школы с обеспечением профильного обучения обучающихся 10 – 11 классов в базовой Краснощековской сош № 1 (с учетом наличия собственного транспорта). |
|  | Акимовская сош | Учитывая отрицательную динамику детей и подростков в возрасте от 2х до 18 лет в т.ч. обучающихся в ОУ, низкую эффективность расходования субвенции на содержание ОУ, имеющуюся транспортную доступность, удовлетворительное состояние дорог обеспечивающих возможность подвоза учащихся старшей ступени для продолжения обучения в МОУ Крансощековской сош № 1, реорганизовать ОУ в основную общеобразовательную школу в период 2010 – 2011 гг. |
|  | Куйбышевская сош | Учитывая, что контингент обучающихся меньше 100 человек, но стабилен, осуществляется ежедневный подвоз учащихся из п.Золотушка, где расположена начальная школа, сохранить школу разновозрастных ступеней с обеспечением профильного обучения в Маралихинской сош. |
|  | Маралихинская сош | Учитывая, что снижение контингента обучающихся за последние три года незначительное, численность учащихся 190, сохранить среднюю школу с приданием ей статуса базовой школы, с организацией профильного обучения для учащихся Восточного образовательного округа. |
|  | Усть-Козлухинская сош | Учитывая, расположение учреждения, наличие контингента учащихся специфику запросов родителей, предусмотреть создание базовой школы разновозрастных ступеней независимо от контингента, обеспечивающей качественное образование за счет концентрации материально-технических, финансовых, кадровых ресурсов. |
|  | Новошипуновская сош | Учитывая удаленность учреждения от райцентра (61 км.) контингент учащихся, наличие собственного транспорта предусмотреть сохранение школы разновозрастных ступеней. |
|  | Верх-Камышенская сош | Учитывая контингент обучающихся, качество обучения предусмотреть сохранение базовой школы, обеспечивающей повышение качества образования за счет концентрации материально-технических финансовых, кадровых ресурсов, являющейся школой разновозрастных ступеней. |
|  | Камышенская сош | Принимая во внимание отрицательную динамику численности детей и подростков в возрасте от 2х до 18 лет в т.ч. в ОУ, несоответствие требованиям к благоустройству и оснащенности ОУ, низкую экономическую эффективность расходования субвенции на содержание ОУ, а также учитывая ресурсные, кадровые, материально-технические возможности, проектную наполняемость МОУ «Верх-Камышенская сош» как базовой, способной обеспечить условия для получения качественного общего образования провести реорганизацию МОУ «Камышенская сош» в основную общеобразовательную школу. |
|  | Березовская сош | Учитывая, что контингент обучающихся снижается не значительно, качество обучения на уровне районного показателя, удаленность от райцентра (37 км.), низкую доступность базовой школы предусмотреть сохранение средней общеобразовательной школы, с профильным обучением в Верх-Камышенской базовой школе. |
|  | #### Чинетинская сош | Учитывая, удаленность от райцентра (72 км.) предгорная зона, в школе обучаются учащиеся из п. Тигирек, в поселке сохранена начальная школа предусмотреть сохранение школы, с профильным обучением в базовой Маралихинской школе. |
|  | Усть-Чагырская оош | Учитывая численность контингента менее 40 человек, малокомплектность, специфику запросов родителей, удаленность от райцентра (62 км.), неудовлетворительную транспортную доступность предусмотреть сохранение основной общеобразовательной школы |
|  | Усть-Пустынская сош | Учитывая удаленность от райцентра (60км.), неудовлетворительная транспортная доступность, запросы родителей, учащихся, предусматривается сохранение средней общеобразовательной школы. |

В предложенной модели реструктуризации:

- Модели без изменения статуса ОУ:

- Базовая общеобразовательная средняя (полная) школа разновозрастных ступеней с концентрацией материально-технических, финансовых, кадровых ресурсов (КСШ № 1, Усть – Козлухинская, Верх – Камышенская сош, Маралихинская сош, Новошипуновская сош);

- Модель общеобразовательная средняя (полная) школа разновозрастных ступеней, осуществляющая подвоз обучающихся (Суетская сош, Акимовская сош, Карповская сош, Камышенская сош, Усть – Беловская сош, Усть – Пустынская сош);

- Модель основная общеобразовательная школа разновозрастных ступеней осуществляющая обучение по программам дошкольного образования (Усть – Чагырская оош);

##### Модель сетевого взаимодействия образовательных учреждений

Краснощековская № 1 – Харловская сош, Карповская сош, Акимовская сош, Суетская сош, Усть – Беловская сош

Куйбышевская сош –Усть – Пустынская сош

Маралихинская сош  - Чинетинская сош – Усть – Чагырская оош

Усть – Козлухинская сош – Новошипуновская сош

Верх – Камышенская сош – Камышенская сош, Березовская сош.

- Модели реорганизации с изменением статуса образовательного учреждения

- Реорганизация ОУ находящегося на одной территории в форме присоединения к другому юридическому лицу. МОУ Краснощековская сош № 2 закрепление филиалов за МОУ Краснощековская сош № 1.

- Реорганизация учреждения МОУ «Камышенской сош» с изменением статуса в основную общеобразовательную школу с организацией подвоза обучающихся 10 – 11 классов и дошкольников проживающих в п. Ермачиха, п. Алешиха в базовую МОК «Верх-Камышенская сош».

- Сохранение начального обучения, перевод начальных школ в филиалы базовых в населенных пунктах (п. Золотушка, п. Тигирек, п. Семеновка, п. Чарышский).

Предложенные модели реорганизации будут реализовываться в 2008-2010 годах с учетом конкретной ситуации в школе, в соответствии с действующим законодательством.

Характеристика районной образовательной сети на 2007 и 2010 годы

| Показатель |  | Состояние сети на 01.09.2008 г. | Проектное состояние сети на 01.09.2011 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Общее количество учреждений общего образования как юридических лиц | 1 | 3 |
|  | Количество школ среднего полного образования | 16 | 14 |
|  | Процент старшеклассников, которые будут обучаться в школах, в старших классах которых выдержано 2 класса комплекта | 1 | 1 |
|  | Минимальное число обучающихся в параллели в одной школе на ступени основного общего образования (5-9 кл.) | 14 | 14 |
|  | Количество школ, реализующих основные программы дошкольного образования | 10 | 10 |
|  | Количество дошкольных учреждений | 13 | 13 |
|  | Максимальное расстояние подвоза для: |  |  |
|  | учащихся 5-9 классов | 17 | 17 |
|  | учащихся 10-11 классов | 17 | 17 |
|  | Количество имеющихся в учреждениях образования автобусов | 9 | 11 |
|  | Количество детей на 1 педагога в сети образовательных учреждений | 6,3 | 8,6 |

Основные и средние общеобразовательные школы, учитывая сложившиеся связи, образуют школьные округа, их 3.

Основой структуры школьного округа является базовая школа, в т.ч. реализующая функции ресурсного центра. В роли таковых выступают Краснощековская № 1, Новошипуновская сош, Усть – Козлухинская сош, Верх – Камышенская сош, имеющие более прочную учебно-материальную базу, внедряющие инновационные программы, осваивающие развивающие технологии, обладающие необходимым кадровым ресурсом.

  - Центральный школьный образовательный округ

###### Краснощековская сош № 1 – базовая школа

Краснощековская сош № 2

Усть – Беловская сош

Суётская сош

Акимовская сош

Карповская сош

Харловская сош

  - Восточный школьный образовательный округ

###### Усть – Козлухинская сош – базовая школа

Новошипуновская сош – базовая школа.

Куйбышевская сош – базовая школа

Маралихинская сош

Усть – Пустынская сош

Чинетинская сош

Усть – Чагырская оош

  - Северо - Восточный  школьный образовательный округ

Верх – Камышенская сош – базовая школа

Камышенская сош

Березовская сош

Школьный округ, базовая школа действует  на основе принятых коллегиально положений. Главное назначение школьного округа – обеспечить доступность обучающимся к общим ресурсам обучения, осуществляя интеграцию годичных учебных графиков, учебных планов, выбора учебных программ на 3-ей ступени обучения для ее профилизации. Базовая школа ориентирована на формирование методической сети   в рамках школьного округа, включение педагогов учреждений, входящих в округ, в экспертно-аналитическую работу при аттестации учреждений, педагогических и руководящих кадров, лицензировании, координацию воспитательной работы, взаимоконтроль, формирование системы мониторинга.

При организации предпрофильной подготовки и профильного обучения в равной степени используются материальные и кадровые ресурсы всех школ, входящих в школьный округ.

Управление сетью образовательных учреждений трансформируется в управление школьными округами. Принятие управленческих решений осуществляется с учетом  мнений и предложений школьных округов; выработанных предварительно. При этом сохраняются принципы мотивационного, программно-целевого подхода.

Система управления является модифицированной: функции по координации взаимодействия учреждений сети частично   передаются базовым школам. В управлении усиливается роль общественного влияния. Коллегиальным органом при комитете по образованию является муниципальный координационный совет школьных округов, формирующийся  из представителей всех округов. Этот совет определяет стратегию развития образовательной сети и образования в районе. Школьный округ создает совет директоров школьных образовательных округов из представителей всех входящих в него учреждений. Этот совет координирует взаимодействие учреждений в решении тактических задач.

Руководитель базовой школы наделяется полномочиями, предусмотренными положением о базовой школе.

- Цели и задачи программы

Целью реструктуризации сети образовательных учреждений Краснощековского района Алтайского края состоит в создании необходимых условий  доступности качественного образования через приведение сети в соответствие с изменяющимися демографическими, социально-экономическими и финансовыми условиями, обеспечение необходимой концентрации и целевого распределения ресурсов.

Реструктуризация сети образовательных учреждений направлена на решение следующих задач:

- обеспечить  перевод системы образования района в новое качество, отвечающее цели реструктуризации сети, создавая сетевое взаимодействие образовательных учреждений для удовлетворения личностных потребностей обучающихся, в том числе – в профильном обучении;

- создать условия равного доступа к образовательным ресурсам за счет развития системы школьных перевозок учащихся района;

- создать условия для психофизической безопасности и комфортных условий образовательного процесса за счет обучения детей разных ступеней в отдельных блоках образовательного учреждения и сохранении начального обучения (школы или классы) в населенных пунктах;

- обеспечить рациональное использование ресурсов образовательных учреждений за счет  концентрации и целевого их распределения, а так же их сочетание с ресурсами учреждений дошкольного и дополнительного образования.

- Ожидаемые результаты от реализации Программы  и критерии оценки ее эффективности

Реализация Программы позволит:

- создать  условия доступности качественного образования всем детям, проживающим в районе;

- осуществить реструктуризацию сети образовательных учреждений через

- создание новой модели сети сельских школ, эффективно обеспечивающей современный уровень образования, удовлетворяющий образовательным потребностям жителей района и рынка труда региона;

- обеспечение возможности использования преимуществ вариативности образования за счет создания системы профильного обучения и выбора индивидуальных образовательных программ для школьников;

- создание условий обеспечения равного доступа к образовательным ресурсам всем детям района за счет реализации системы школьных перевозок;

- создание условий для психофизической безопасности образовательного процесса для детей района;

- рациональное распределение образовательных ресурсов в муниципальной образовательной сети, обеспечивающей высокий уровень образовательного процесса.

Критериями реализации данной программы могут быть:

Реализация требований обеспечения психофизической безопасности учащихся и комфорта условий образовательного процесса

Доступность образовательных услуг для всех детей района: Обеспечение возможного выбора индивидуальных образовательных траекторий: Реализация требований обеспечения необходимой концентрации и целевого распределения ресурсов:

Реализация требований создания условий для профилизации старшей ступени обучения.

Индикаторы для оценки эффективности оптимизации и реструктуризации сети ОУ

Индикаторы доступности:

- предоставление услуг начального образования в каждом населенном пункте;

- расположение школ, реализующие программу начального образования, таким образом, чтобы все дети младшего возраста могли сами безопасно добраться;

•	соответствие времени доставки учащихся соответствующих возрастов нормам СанПиН;

- наличие карт маршрутов, демонстрирующих реализацию показателя;

- число школ, реализующих программы дополнительного образования (их процент от общего числа школ);

- число школ реализующих программы дошкольного образования;

- число учащихся, получающих дополнительное образования в ОУ (процент от общего числа учащихся);

•	процент выбытия контингента из системы общего образования района на ступенях
начального и общего образования (отдельно) в течение календарного года.

Индикаторы обеспечения возможного выбора индивидуальных образовательных траекторий:

•	изменение в результате реализации программы среднего количества детей в классах
старшей ступени;

Количество детей, обучающихся в данной параллели в ОУ

_____________________________________________________________

Общее количество ОУ, в которых есть данная параллель

• изменение минимального количества детей в классах старшей ступени обучения;

Количество десятиклассников (одиннадцатиклассников) в ОУ

_____________________________________________________________

Общее число ОУ, в которых есть данные параллели

• изменение среднего и минимального значения классов/комплектов старшей ступени.

Количество классов-комплектов десятиклассников (одиннадцатиклассников) в ОУ

_____________________________________________________________

Общее количество ОУ, в которых есть данные параллели

Индикаторы оценки реализации требований обеспечения необходимой концентрации и целевого распределения ресурсов:

- совместное использование ресурсов и дорогостоящего оборудования школами

- уменьшение классов/комплектов;

- количество старшеклассников, имеющих выход в Интернет;

Количество десятиклассников одиннадцатиклассников, обучающихся в ОУ, в которых есть выход в Интернет

X 100%

Общее количество десятиклассников и одиннадцатиклассников, обучающихся в ОУ

- уменьшение затрат на образовательный процесс 1 ученика;

- уменьшение количества детей на 1 педагога;

- количество учащихся, работников образования, пользующихся возможностями Интернет и дорогостоящими ресурсами;

- процент педагогов в ОУ, работающих не по профилю (имеющих нагрузку, не соответствующей специальности оп диплому об образовании или профессиональной переподготовке);

- количество штатных единиц руководителей, заместителей, бухгалтерии.

Индикаторы оценки реализации требований создания условий для профилизации старшей ступени обучения:

- увеличение количества старшеклассников, имеющих выход в Интернет.

- изменение в результате реализации программы среднего количества детей в классах старшей ступени;

- изменение минимального количества детей в классах старшей ступени обучения.

• количество обучающихся в базовой школе на 3-ей ступени позволит иметь не менее 2-х параллелей для организации профильного обучения.

Критерии социальной и экономической  эффективности Программы

- Школа  сохранит  социальный  статус  культурно-образовательного центра села (общественно активная школа).

- Равные  возможности   профильного  обучения  учащимися  на  3-й ступени.

- Дети 5-7 лет лучше подготовлены к обучению в школе.

- Выпускник	средней	общеобразовательной	школы конкурентоспособен при поступлении на профессиональное обучение, на рынке труда (трудоустройство и получение профессионального образования).

- Общественно-государственное	управление	на	основе мотивационного,      программно-целевого      подхода     обеспечит сетевое взаимодействие учреждении и привлечение внебюджетных средств.

- Оптимизация бюджетных средств.

- Этапы реализации программы

  - Подготовительный  2008 - 2009 гг.

Проведение анализа эффективности общеобразовательной   сети   и  доступности общего образования в селах района. Предъявление   результатов анализа родителям обучающихся, работодателям, общественности. Мотивация педагогических коллективов на необходимость реструктуризации сети образовательных учреждений.

  - Основной этап. (сентябрь 2009 - 2011 гг..)

Процесс перевода сети образовательных учреждений в новое качество, создание школьных округов, оформление статуса базовых школ (ресурсных центров) Формирование системы мониторинга качества образования.

  - Рефлексивный. ( 2011 г.)

Анализ соответствия достигнутых результатов к планируемым, выполнения Программы, выявление положительных и отрицательных процессов в ходе  реструктуризации сети ОУ, корректировка отрицательных процессов.

- Возможные риски при реализации Программы

| Виды рисков | Пути компенсации рисков |
| --- | --- |
| Социально-психологический аспект |  |
| 1. Сопротивление руководителей ОУ, теряющих статус, а также учителей, чья нагрузка передается в школу и попадающих под сокращение. | - процедура открытого конкурсного отбора работников ОУ; - разъяснительная работа по этапному переходу с обоснованием необходимых изменений; - планирование трудоустройства педагогов, учет возрастных особенностей. |
| 2. Неготовность руководителей к проведению изменений | - подготовка руководителей образовательных учреждений к работе в новых условиях; - определение и поддержка лидеров образования, понимающих необходимость структурных изменений сферы образования и способных эффективно участвовать в реструктуризации (включение лидеров образования в рабочую группу по подготовке программы реструктуризации); - индивидуальные консультации руководителей, позволяющие им на основе разработанных критериев произвести качественный анализ ситуации и определить актуальность реструктуризации. |
| 3. Сопротивление родительской общественности проводимым мероприятиям в силу сложившихся стереотипов общественного мнения. | - разъяснительная работа с населением, проведение специальных рекламных компаний (привлечение к разъяснительной работе директоров школ, в которых будет проходить обучение, депутатов); - проведение встреч с гражданами на сходах. |
| 4. Сложности при вхождении детей в новый ученический коллектив и, соответственно, в новую систему норм и ценностей. | - педагогическая и психологическая поддержка «новичков» в школе, хорошо спланированный «адаптационный период». |
| 5. Увеличение маршрута школьников к месту учебы | - доступ к лучшим образовательным ресурсам, подбор наиболее квалифицированных кадров, формирование молодежной среды общения, ориентирующей на продуктивное познание, индивидуальная и коллективная деятельность, самопроявления всех участников образовательного процесса. |
| Социально-педагогическим аспект |  |
| 1. Сокращение квалифицированных педагогических кадров. | - формирование системы новых должностей, например, социальных педагогов, освобожденных классных руководителей, психологов для сопровождения учащихся; педагогов дополнительного образования в школах; - переквалификация высвобождающихся специалистов. |
| 2. «Потеря» учащихся с особыми потребностями. | - разработка форм обучения для учащихся со специальными образовательными потребностями. |
| 3. Снижение качества образовательного процесса в связи со сложностью адаптации детей. | - организация продуманной системы сопровождения учащихся на этапе адаптации. |
| Финансово-экономический аспект |  |
| 1. Снижение экономической эффективности в связи с эксплуатацией или консервацией высвободившихся зданий. | - оценка технического состояния зданий, при достаточно хороших условиях - передача в аренду, при аварийном состоянии - продажа или «вывод» из оперативного управления системы образования. |
| 2. Риски возникновения дополнительных затрат для сохранения имущества. | - предварительная работа по реализации или перераспределению высвобождающегося имущества. |
| 3. Недостаточное финанси-рование процесса реструк-туризации и деятельности в новых условиях. | - разработка и осуществление целевых программ финансирования реструктуризации. |
| Нормативно-правовой аспект |  |
| Отсутствие законодательства в части разделения общего образования на ступени. | Разработка рекомендаций, определяющих условия выделения ступеней общего образования и условия перехода от одной ступени к другой. |
| Отсутствие возможности аттестации учащихся по результатам освоения образовательных программам в учреждениях дополнительного образования. | Разработка и утверждение документов, необходимых для регуляции межведомственных отношений. |
| Отсутствие нормативно-правовых документов, регламентирующих процесс реструктуризации и деятельность сети ОУ. | Разработка и издание правовой документации, регламентирующей деятельность образовательных учреждений и сети в целом. |
| Организационно-управленческий аспект |  |
| Обострение проблемы преемственности между школами-ступенями. | Разработка требований к уровню подготовки выпускников школ-ступеней. |
| Отсутствие преемственности между ступенями. | Разработка нормативно подкрепленных механизмов взаимодействия разделенных на ступени учреждений, касающихся перехода учащихся со ступени на ступень, и обеспечение их эффективного контроля. |
| Рассогласование целей и результатов программ. | Определение четких сроков, отслеживание и корректировка основных шагов реализации программы экспертным советом. Регулярное рассмотрение промежуточных результатов и их связи с основными целями проекта. Многоуровневая система контроля за реализацией программы реструктуризации и принятие соответствующих управленческих решений. |
| Снижение эффективности образовательного процесса, связанное с длительной перевозкой детей и их утомлением. | Определение целесообразной организации автобусных маршрутов, согласование с санитарно-эпидемическими нормами. Рассмотрение и утверждение специальных автобусных маршрутов. |
| Возможность резкого прироста количества воспитанников и обучающихся | - среднесрочные и долгосрочные прогнозы демографические. |
| Поддержание оптимального баланса целей, средств и механизмов, реализуемых на разных уровнях образования | - распределение и координация сфер ответственности, влияние на педагогические процессы родителей, работников ОУ. решение социальных проблем работников, проблем профессионального развития, самореализации воспитателей, учителей школы и д/с групп. |
| Ресурсно-технологический аспект |  |
| Риски, связанные с осуществлением подвоза детей: - опасность маршрутов подвоза детей (в зимний период, из-за сложного рельефа местности, из-за необходимости пересечения железнодорожных и ожив ленных автомагистралей); - увеличение затрат на содержание транспорта. | Поддержка органов власти в проведении комплекса мер, улучшающих ситуацию. |
| Недостаток необходимых материально-технических ресурсов. | Рассмотрение вопросов обеспечения материально-техническими ресурсами на стадии планирования работы по проекту. |
| Обеспечение безопасности жизни и здоровья детей | - приобретение школьных автобусов; - организация 2-х разового питания; - расширение штатов воспитателей (сопровождаемых лиц); - охрана детей в пути; - оборудование помещений для отдыха, досуга, подготовки домашних заданий, для работы детских объединений по интересам; - изменение расписания занятий и порядка работы школы; - внесение корректив в воспитательскую работу; - расширение динамических, оздоровительно-физкультурных мероприятий; - развитие альтернативных форм получения образования (обучения на дому больных детей, экстерната, дистанционного обучения, очно-заочного, консультативно-репетиционных центров) |

- План действий по реализации программы

| Задачи | Действия | Место проведения | Сроки проведения | Ответственный исполнитель | Источники и объем финансирования | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Обеспечить перевод системы образования в новое качество, отвечающее цели реструктуризации, создавая сетевое взаимодействие образовательных учреждений для удовлетворения личностных потребностей обучающихся, в том числе – в профильном обучении | - провести анализ эффективности общеобразовательной сети и доступности общего образования в селах района; | ОУ | 2009 | Комитет по образо ванию руководители ОУ |  | Мотивация педагогических коллек тивов,общественности к необходимости реструкту ризации. |
|  | - провести оценку эффективнос-ти управления общеобразовательными учрежде- ниями и управления сложившейся сети образования, выявление "точек роста" и "точек западания"; | Комитет по образованию, ОУ | 1 раз в полугодие | Руководители ОУ, Комитет по образованию (КО) |  | Корректирование управления к мотивационном, программно-целевому подходу. |
|  | - обсудить результаты анализа оценки эффективности управления учреждением и системой образовательных учреждений с руководителями, представителями общественного самоуправления образовательных учреждений; | ОУ | 2009 | Руководители ОУ |  | Выбор реструктуризации ОУ. |
|  | - подготовить и принять Положения о базовой школе, школьном округе; | КО, ОУ | 2008 | КО, руководители ОУ |  | Организация сетевого взаимодействия. |
|  | - разработать функционал директора базовой школы; | КО, ОУ | 2008 | КО, |  | Организация сетевого взаимодействия. |
|  | - формирование 3 школьных округов, советов округов; | ОУ | 2008 | КО, руководители ОУ |  | -""- |
|  | - провести семинары с руководи телями ОУ по организационным мероприятиям создания школьных округов,инте грации учебных планов, программ; | ИМК | 2008 | Руководители ОУ, ИМК | Район. бюджет 10 т.р. | -""- |
|  | - обеспечить курсовую переподготовку директоров и их заместителей базовых школ; | АКИПКРО, БГПУ | 2008 | ИМК | Район. бюджет 20 т.р. | -""- |
|  | - организовать консультирование по интеграции учебных прог-рамм и учебных планов в школьных округах для предпрофильной подготовки и профильного обучения; | ИМК | 2009-2011 | ИМК, специалисты КО |  | -""- |
|  | - оказывать помощь базовым шко-лам для участия в конкурсе школ в рамках ПНПО; |  | 2009-2010 | ИМК, специалисты КО |  | -""- |
|  | - провести оптимизацию сети ОУ района: создать базовые школы Краснощековскую сош № 1, Усть – Козлухинскую сош, Новошипуновскую сош, Верх – Камышенскую сош, Маралихинскую сош. | ОУ | 2008 | Руководители ОУ, ИМК, КО |  | Повышение качества образования, создание условий для профилизации обучения на старшей ступени. |
|  | проведение реорганизации сети ОУ района: средней школы в основную –Акимовскую сош, Камышенскую сош. КСШ № 2 путем присоединения к КСШ № 1 с сохранением начальных классов в поселках: Чарышский, Семеновка | ОУ | 2010 2011 гг. | Руководители ОУ -""- |  | -""- 323 т.р. ежегодно 527,562 ежегодно 5 044 676 руб. |
|  | - принять правила перехода обучающихся из одного ОУ в другое; | ОУ | 2010 | КО |  | Обеспечение индивидуализации и диф ференциации обучения. |
|  | - обеспечение преемственности ступеней образования; | ОУ | 2009-2011 | Руководители ОУ |  | Обеспечение образовательной мотивации. |
|  | - ввести углуб-ленное изучение предметов по выбору обучающих ся в Краснощековской сош № 1, Усть – Козлухинской, Маралихинской, Верх – Камышенской, Новошипуновской сош | ОУ | 2009 2010 | Руководители ОУ |  | Удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся. |
|  | - создание интег-рированных программ дополните льного и общего образования; | ОУ, ДЮЦ, ДЮОО(п) Ц, | 2009-2011 | Руководители ОУ, ИМК | Район. бюджет 10 т.р. | -""- |
|  | - внедрение инди видуальных обра-зовательных прог рамм в образова -тельный процесс; | ОУ | 2009-2011 ИМК, ру ководители ОУ |  |  |  |
|  | - организовать итоговую аттестацию в форме ЕГЭ; | ОУ | 2009-2011 | КО, руководители ОУ | Район. Бюджет 10 т.р. , кр.бюджет. 20 т.р. ежегодно | Повышение качества обучения за счет исполь-зования неза висимой оценки зна-ний выпуск-ников. |
|  | - расширить формы получения образования в виде экстерната, семейного, заочного обучения; | ОУ | 2009-2011 | Руководители ОУ |  | Расширение доступа к качественным образовательным услугам. |
|  | - организовать мониторинг профессионального самоопределения выпускников школ; | ОУ | 2009-2011 | Руководители ОУ |  | Повышение эффективности проф-ориентации, предпрофильной и профильной подготовки. |
|  | - обеспечить меры по перепод-готовке педагоги-ческих кадров в связи с высвобож дением в ходе реорганизации ОУ; введения сетевого взаимо-действия ОУ для организации профильного обучения; | ОУ | 2009-2011 | Руководители ОУ | Районный бюджет 70,0 т.р. | Обеспечение норм трудового законодательства в ходе реорганизации ОУ, организации профильного обучения. |
|  | - обеспечить активизацию органов общественно-государственного управления обра-зовательных учреждений, управляющих; | ОУ | 2009-2011 | Руководители ОУ |  | Повышение открытости ОУ. |
|  | - организовать работу районного совета по образованию; | КО | 2009 - 2011 | КОДМ |  | Повышение открытости системы образования района, обеспечение коллегиальности принимаемых решений. |
|  | - ввести в практику работы ОУ публичные отчеты руководите-лей о деятельности ОУ; создание сайтов в Интернет. | ОУ | 2009-2010 | Руководители ОУ |  |  |
|  | - в рамках сетевого взаимодей-ствия организовать профильное обучение обучающихся 10-11 классов с использова нием школьных перевозок: |  |  |  |  | Профильное обучение старшеклассников. |
|  | 1) В Краснощековскую сош № 1 из с. Харлово, с. Акимовка, с. Карпово; с. Суетка | Краснощековская сош № 1 | 2009 | Руководители ОУ | Район. бюджет 72 т.р. ежегодно |  |
| 2. Создание условий равного доступа к образовательным ресурсам за счет развития системы школьных перевозок обучающихся района | - в Усть-Беловскую сош. 2) В Маралихинскую сош из | Куйбышевская сош |  | -""- | _72 т.р. |  |
|  | из с.Куйбышево, из с. Усть-Пустынка 3) В Усть-Козлухинскую сош из с. Новошипуново | Усть – Козлухинская сош | 2009 | Руководители ОУ | Район. бюджет 150 т.р. | -""- |
|  | - в Верх-Камышенскую сош из с. Камышенка, с. Березовка | Верх – Камышенская сош | 2009 | -""- | Район. бюджет 72 т.р. | -""- |
|  | - обеспечить ежедневную транспортную перевозку обу-чающихся раз-ных ступеней обучения в Краснощековскую сош № 1, Акимовскую, В-Камышенскую, Карповскую, Суетскую, Куйбышевскую | ОУ | 2008-2010 | Руководители ОУ | Район. бюджет 710 т.р. ежегодно | Обеспечение обязательного общего и среднего образования. |
|  | - приобрести авто бусы для Краснощековской, Маралихинской, Чинетинской, Усть-Козлухинскойшкол |  | 2009-2011 |  | Бюджет края 3 млн.руб. | Обеспечение подвоза обучающихся. |
|  | - создать в каждой школе условия для физической изоляции обучения детей в начальных классах, детей, обучающихся по основным программам дошкольного обучения; | ОУ | 2009, 2011 | Руководители ОУ |  | Комфортность учебно-воспитательного процесса. |
|  | - перейти от кабинетной системы к частично кабинетной, сохранив кабинеты химии, физики, информатики; | ОУ | до 2011 года | Руководители ОУ |  | Предупреждение сколиоза у обучающихся, здоровьесбережение. |
| 3. Создать условия для психофизической безопасности и комфортных условий образовательного процесса за счет обучения детей разных ступеней в отдельных блоках образовательного учреждения и сохранения начального обучения (филиалы школ) в населенных пунктах | - обеспечить ростовозрастное соответствие ученической мебели; | ОУ | 2009-2011 | Руководители ОУ |  | -""- |
|  | - обеспечить начальное обучение в населенных пунктах, имеющих та-ковое на начало реструктуризации; | ОУ | 2009-2011 | КО, руководители ОУ |  | Доступность обучения. |
|  | - обеспечить сопровождение обучающихся при подвозе к школе; | ОУ | 2009-2011 | Руководители ОУ |  | Сохранение жизни и здоровья обучающихся. |
|  | - организовать школьное питание с охватом не менее 98 % обучающихся; | ОУ, КО | 2009-2011 | Руководители ОУ |  | Здоровьесбережение обучающихся. |
|  | - производить компенсацию стоимости школьного питания для детей из малообеспеченных семей; |  | 2008-2010 | Администрация района | Бюджет края 880 т.р. Районный бюджет 500т.р. ежегодно | Социальная поддержка детей из малообеспеченных семей. |
|  | - осуществить замену не менее 10 % ученической мебели в связи с износом и необходимостью обеспечения соответствия росту и воз расту обучающихся; |  | 2009-2011 | УОДМ, администрация района, КО | Бюджет края 100,0 т.р. ежегодно бюджет района 10,0 т.р. | Соблюдение санитарно-гигиенических требований к условиям обучения. |
|  | - обеспечить качественный ремонт и эксплуатацию санитарно-технического и технологического оборудования. | ОУ | 2009-2011 | Администрация района, КО, руководители ОУ | Бюджет района 100 т.р. Бюджет края 2 млн. руб. | Соблюдение санитарно-гигиенических требований к обучению. |
|  | - провести инвен таризацию учебно-материальной базы; определить порядок коопе-рации ресурсов для использова-ния их всеми участниками школьного округа; | ОУ | 2009, 2010 | Руководители ОУ |  | Концентрация материально-технических ресурсов в базовых школах. |
|  | - определить потребности в учеб но-материальных ресурсах базовых школ и концент рация в них обучающих средств, имеющихся в наличии ОУ школьного округа; | ОУ | 2009, 2010 | Руководители ОУ |  | -""- |
| 4. Обеспечить рациональное использование ресурсов сети образовательных учреждений за счет концентрации ресурсов и целевого его распределения, а так же их сочетание с ресурсами учреждений дошкольного, дополнительного образования | - укрепить учебно-материальную базу базовых школ; | Базовые школы | 2008-2010 | Руководители базовых школ | Бюджет края 3 млн.р. | -""- |
|  | - оптимизировать бюджетные рас ходы на содержание и обслуживание зданий ОУ путем |  |  |  |  |  |
|  | а) консервации - |  |  |  |  |  |
|  | - 1 здания Карповская начальная школа, Суётская начальная школа, Камышенская нач. школа | ОУ | 2009-2011 | Руководители ОУ, КО, комитет по управлению муниципальным имуществом | . | Последующее уменьшение расходов на содержание объектов, направление высвободившихся средств на решение других проблем ОУ – 500 т.р. ежегодно |
|  | б) установления счетчиков воды во всех ОУ, тепло – в 3-х школах | ОУ | 2010 | Руководители ОУ | Районный бюджет 50 т.р. |  |

- Финансирование Программы

| Источники финансирования | Объем финансирования (т.р.) | 2008 млн. руб. | 2009 млн. руб. | 2010 млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по Программе |  | 6,5млн. руб | 6,5млн. руб | 6,5млн. руб |
| в том числе средства: |  |  |  |  |
| бюджета края |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| районного бюджета |  | 1,5 | 1,5 | 1,5 |

- Приложения

Приложение № 1

Динамика потребностей в общем образовании различных категорий детского населения

| Категория детского населения | Учебные годы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2005-2006 |  | 2006 - 2007 |  | 2007-2008 |  | 2008-2009 |  |
|  | Кол-во | % | Кол-во | % | Кол-во | % | Кол-во | % |
| - Дошкольники (0-6 лет): Всего | 1380 |  | 1196 |  | 1255 |  | 1212 |  |
| в т.ч. охваченных ДОУ | 565 | 41 | 502 |  | 548 | 44 | 541 | 44,6 |
| - Детское население в возрасте 7-18 лет Всего | 3480 |  | 2869 |  | 2676 |  | 2124 |  |
| в т.ч. обучающиеся в учреждениях общего образования | 2357 | 68 | 2177 | 76 | 2066 | 77 | 1984 | 93 |
| в т.ч. специальной (коррекционной) школе | 105 | 3 | 86 | 3 | 85 | 3 | 74 | 3 |
| дети-инвалиды | 96 |  | 99 |  | 90 |  |  |  |
| - Детское население, обучающиеся в НПО | 50 | 1,4 | 45 | 2 | 28 | 1 | 21 | 1 |
| - Детское население, обучающиеся в учреждениях дополнительного образования | 1448 | 42 | 1335 | 47 | 1159 | 43 | 102 | 44 |

Приложение № 2

Динамика численности обучающихся

| № п/п | Наименование ОУ | Количество обучающихся на 01.09. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|  | Акимовская сош | 100 | 93 | 95 | 79 | 70 |
|  | Березовская сош | 168 | 143 | 134 | 124 | 133 |
|  | Верх – Камышенская сош | 131 | 121 | 110 | 100 | 90 |
|  | Камышенская сош | 129 | 119 | 102 | 94 | 86 |
|  | КСШ № 1 | 478 | 438 | 385 | 399 | 379 |
|  | КСШ № 2 | 216 | 197 | 202 | 175 | 172 |
|  | Карповская сош | 194 | 186 | 170 | 161 | 150 |
|  | Куйбышевская сош | 122 | 106 | 96 | 96 | 88 |
|  | Маралихинская сош | 195 | 186 | 187 | 186 | 191 |
|  | Новошипуновская сош | 142 | 124 | 109 | 106 | 102 |
|  | Суётская сош | 102 | 90 | 87 | 77 | 76 |
|  | Усть – Козлухинская сош | 142 | 126 | 124 | 123 | 137 |
|  | Харловская сош | 205 | 173 | 156 | 144 | 127 |
|  | Чинетинская сош | 93 | 77 | 56 | 62 | 53 |
|  | Усть – Беловская сош | 66 | 59 | 53 | 48 | 48 |
|  | Усть – Пустынская сош | 65 | 67 | 58 | 49 | 47 |
|  | Усть – Чагырская оош | 33 | 30 | 30 | 25 | 24 |
|  | Золотушинская нош | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 |
|  | Семеновская нош | 8 | 6 | 5 | 6 | 5 |
|  | Чарышская нош | 10 | 7 | 8 | 4 | - |
|  | Тигирекская нош | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 |
| ВСЕГО: |  | 2608 | 2357 | 2177 | 2066 | 1984 |

Приложение  № 3

Средняя наполняемость классов на 01.09.2007

| Классы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ср. класс | Класс комплект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  |
| 13 | 11 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 185 |

Приложение  № 4

Изменение контингента по школам

| Количество обучающихся | 2004 - 2005 | 2005 - 2006 | 2006 - 2007 | 2007 - 2008 | 2008-2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средние школы |  |  |  |  |  |
| от 500 до 600 |  |  |  |  |  |
| от 300 до 500 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| от 200 до 300 | 2 |  | 1 |  |  |
| от 100 до 200 | 10 | 10 | 8 | 7 |  |
| менее 100 | 3 | 5 | 6 | 8 |  |
| Основные школы |  |  |  |  |  |
| от 50 до 100 |  |  |  |  |  |
| от 30 до 50 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |

Приложение  № 5

Прогнозируемая потребность в общем образовании по ступеням обучения

| Ступень обучения | Классы | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-я ступень обучения | 1 | 195 | 201 | 171 | 165 | 161 |  |
|  | 2 | 204 | 179 | 201 | 171 | 165 |  |
|  | 3 | 200 | 198 | 179 | 201 | 171 |  |
|  | 4 | 176 | 211 | 198 | 179 | 201 | Итого на 1-й ступени |
| 2-я ступень | 5 | 192 | 209 | 211 | 198 | 179 |  |
|  | 6 | 176 | 176 | 209 | 211 | 198 |  |
|  | 7 | 191 | 191 | 176 | 209 | 211 |  |
|  | 8 | 199 | 179 | 191 | 176 | 209 |  |
|  | 9 | 204 | 154 | 143 | 153 | 141 | Итого на 2-й ступени |
| 3-я ступень | 10 | 99 | 206 | 193 | 179 | 191 |  |
|  | 11 | 148 | 213 | 206 | 193 | 179 | Итого на 3-й ступени |
| Итого: |  | 1984 | 2117 | 2078 | 2035 | 2006 |  |

Приложение  № 6

Соотношение контингента обучающихся количеству учебных мест в прогнозируемом периоде

| Виды ОУ | Проектная мощность 2008/2013 | Контингент |  | Соотношение контингента в 2008 г. (в %) | Прогноз соотношения в 2013 г. (в %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Факт 2008 г. | Прогноз 2013 год |  |  |
| Средние школы | 5281/4899 | 1958 | 1972 | 37 | 40 |
| Основные школы Акимовская Усть-Чагырская Камышенская | 120/502 | 26 | 142 | 21,7 | 28 |
| ВСЕГО: | 5401 | 1984 | 2114 | 36,7 | 39 |

Приложение  № 7

Прогноз наполняемости сети общеобразовательных учреждений

|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проектная мощность | 5509 | 5509 | 5509 | 5509 | 5509 | 5509 | 5509 |
| Коэффициент наполняемости | 0,38 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |

Приложение  № 8

Имущественная структура сети образовательных учреждений в

2008 - 2009 году

|  |  | ДОУ | ООУ | Спецшкола-интернат | УДО | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество учреждений, всего | 13 | 21 | 1 | 2 | 37 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | имеют лицензию | 13 | 21 | 1 | 2 | 37 |
|  | аттестацию | 13 | 21 | 1 | 2 | 37 |
|  | аккредитацию | 13 | 21 | 1 | 2 | 37 |
|  | Проектное количество мест | 630 | 5509 | 90 | - | 6229 |
|  | Контингент | 541 | 1984 | 85 | 1202 | 3812 |
|  | Количество учреждений, имеющих основное здание | 11 | 16 | 1 | 2 | 30 |
|  | - приспособленное | 2 | 5 | - |  | 7 |
|  | - деревянное |  | 2 | - | 1 | 3 |
|  | - со сгорающим покрытием | 4 | 7 | - | - | - |
|  | - с автономным отоплением | - | - | - | - | - |
|  | - с собственной котельной | - | 6 | - | - | 6 |
|  | - без канализации | - | - | - | - | - |
|  | - аварийное | - | 2 | - | - | 2 |

Приложение  № 9

Условия осуществления образовательного процесса

на 01.09.2008 г.

| Средние общеобразовательные школы, включая филиалы | Средняя наполняемость в 1 классе, | Аудиторная нагрузка на одного педагога, час. | Количество обучающихся на одного педагога, чел. | Количество обучающихся на один компьютер, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. МОУ Акимовская сош | 7 | 17 | 3,8 | 18 |
| 2. МОУ Березовская сош | 12 | 15 | 6,3 | 6,8 |
| 3. МОУ Верх – Камышенская сош | 9 | 17 | 6 | 5,1 |
| 4. МОУ Камышенская сош | 8,5 | 15 | 4,4 | 6 |
| 5. МОУ КСШ № 1 | 18,1 | 18 | 8,4 | 11,7 |
| 6. МОУ КСШ № 2 | 13,6 | 15 | 8,33 | 8,1 |
| 7. МОУ Карповская сош | 11,5 | 16 | 7,8 | 7,5 |
| 8. МОУ Куйбышевская сош | 9,1 | 17 | 5,1 | 28,3 |
| 9. МОУ Маралихинская сош | 17,3 | 16 | 8,3 | 9,8 |
| 10. МОУ Новошипуновская сош | 9,3 | 15 | 4,6 | 3,8 |
| 11. МОУ Суётская сош | 7,6 | 20 | 4,7 | 3 |
| 12. МОУ Усть-Козлухинская сош | 12,4 | 15 | 7,2 | 6,2 |
| 13. МОУ Харловская сош | 9 | 17 | 7,2 | 25,6 |
| 14. МОУ Чинетинская сош | 5,5 | 20 | 3,6 | 13 |
| 15. МОУ Усть-Беловская сош | 6,9 | 18 | 4,8 | 15,6 |
| 16. МОУ Усть-Пустынская сош | 5,2 | 21 | 3,9 | 16 |
| 17. МОУ Усть-Чагырская оош | 2,9 | 20,5 | 2,8 | 18 |
| 18. МОУ Золотушинская нош | 4,0 |  | 4 | - |
| 19. МОУ Семеновская нош | 6,0 |  | 6 | - |
| 20. МОУ Чарышская нош | 4,0 |  | - | - |
| 21. МОУ Тигирекская нош | 3,0 |  | 2 | - |
| По району: 12,62 17,34 8,45 29,97 | 12,62 | 17,34 | 6,12 | 9,1 |

Приложение  № 10

| Средние общеобразовательные школы | Расходы на 1 обучающегося в год, руб. | Успеваемость, % |
| --- | --- | --- |
| 1. МОУ Акимовская сош | 41313,08 | 100 |
| 2. МОУ Березовская сош | 22822,75 | 99 |
| 3. МОУ Верх – Камышенская сош | 30011,41 | 100 |
| 4. МОУ Камышенская сош | 31128,44 | 100 |
| 5. МОУ КСШ № 1 | 18974,43 | 99,6 |
| 6. МОУ КСШ № 2 | 26156,98 | 99 |
| 7. МОУ Карповская сош | 20940,37 | 100 |
| 8. МОУ Куйбышевская сош | 32721,24 | 100 |
| 9. МОУ Маралихинская сош | 20191,80 | 100 |
| 10. МОУ Новошипуновская сош | 31153,17 | 98 |
| 11. МОУ Суётская сош | 31871,10 | 100 |
| 12. МОУ Усть-Козлухинская сош | 22347,95 | 100 |
| 13. МОУ Харловская сош | 22390,51 | 100 |
| 14. МОУ Чинетинская сош | 41149,35 | 100 |
| 15. МОУ Усть-Беловская сош | 40357,54 | 95,7 |
| 16. МОУ Усть-Пустынская сош | 41557,69 | 100 |
| Основные общеобразовательные школы |  |  |
| МОУ Усть-Чагырская оош | 54051,46 | 100 |
| По району | - | 99,4 % |

Приложение  № 11

Доля расходов на общее образование в бюджете муниципального округа

| Календарный год |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |
| Бюджет всего На образование Доля % | 131817,0 63293,0 48,0% | 142823,0 74509,0 52,2% | 209943,0 116535,0 55,5% | 197306,0 116671,0 59,1% | 191671,0 118429,0 61,8% | 208889,0 128617,0 61,6% |