ПРОЕКТ

УТВЕРЖДЕН

постановлением

Администрации Краснощековского района

от «__»__________ 2012 г. № ___

КОМПЛЕКС МЕР

ПО МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ

В МБОУ «КРАСНОЩЁКОВСКАЯ СОШ №1» В 2012 ГОДУ

Комплекс мер по модернизации образования в МБОУ «Краснощёковская СОШ №1» в 2012 году (далее – «Комплекс мер») разработан в целях продолжения системной работы по модернизации общего образования и повышению заработной платы учителей и включает в себя перечень ключевых мероприятий по обеспечению современного качества школьного образования в соответствии с основными направлениями реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа».

РАЗДЕЛ I.

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ

ОБРАЗОВАНИЯ МБОУ «КРАСНОЩЕКОВСКАЯ СОШ №1».

В МБОУ «Краснощёковская СОШ №1» обучаются 480 школьников и работают 39 педагогических сотрудников.

Школа является базовой в Центральном школьном округе, в состав которого входят ещё шесть школ.

Кадровый потенциал учительства характеризуется достаточно высокими показателями: высшее образование имеют 90%, аттестованы на первую и высшую квалификационную категорию 68% от общего количества педагогических работников, в соответствии с новым положением аттестованы 14 %, средний возраст учителей -  47 лет, педагогов в возрасте до 30 лет – 5%, 5%  - учителя  со стажем работы до 5 лет, учителей пенсионного возраста - 10%.

МБОУ «Краснощёковская СОШ №1» максимально использовала потенциал приоритетного национального проекта «Образование» (ПНПО) и реализовала почти все его направления.

Важнейшим из них стал комплексный проект модернизации образования (КПМО), результаты которого стали основой долгосрочной модернизации школы. В рамках его реализации осуществлены  преобразования, направленные на формирование прозрачной, ориентированной на результат системы финансирования и управления:

- школа  действует на принципах нормативного подушевого финансирования, которые обеспечивают доведение средств по нормативам, утвержденным законом о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период;

- введена новая система оплаты труда (НСОТ) на основе модельной методики, что позволило повысить привлекательность и результативность учительского труда. Значительно увеличилась доля педагогов, работающих с одаренными детьми, результатом чего стал рост количества участников олимпиад с 25 % от общей численности учащихся в 2009 году до 72% в 2011 году.

- создан Управляющий совет, участвующий в распределении стимулирующей части фонда оплаты труда, что позволило усилить роль общественности в  управлении образованием и учитывать мнения потребителей образовательных услуг при оценке качества педагогического труда;

В целях привлечения общественности к процедурам оценки качества образования ежегодно школа размещает в открытом доступе публичные доклады.

На протяжении последних лет проводится начатая в рамках ПНПО и КПМО планомерная работа по созданию современных условий в школе. В том числе реализованы краевые проекты по комплексной безопасности общеобразовательных учреждений, модернизации питания, совершенствовании медицинского обслуживания школьников. В настоящее время школа оснащена автоматической пожарной сигнализацией, полностью заменено на современное оборудование школьной столовой, оснащён медицинский кабинет. Заменена кровля на здании  школы. По итогам диспансеризации школьников в 2011 году, в сравнении с предыдущим, увеличилась доля школьников, отнесенных к I группе здоровья с 59,4% до 65,8%.

В инициативном порядке с 2010 года в МБОУ «Краснощёковская СОШ № 1»  осуществлен переход на ФГОС как пилотной школе. В настоящее время по новым стандартам обучаются 54 первоклассника и 21 учащийся вторых классов. В  школе организована постоянно действующая площадка для свободного самовыражения учащихся, в том числе через школьный сайт, созданы условия для публикации и размещения детских образовательных продуктов ,обеспечен свободный доступ педагогов и детей к ресурсам сети Интернет.

Средний балл участников ЕГЭ МБОУ «Краснощёковская СОШ № 1» в 2011году  по химии, истории, обществознаниюЛитературе, географии. Биологии,  выше, чем по краю, но  ниже среднероссийских. Проведение третий год подряд в массовом порядке ГИА 9 позволило сформировать муниципальную базу данных участников экзаменов и их результатов, которые стали основой для сравнительного анализа качества образования.

Становлению в районе инновационной общеобразовательной инфраструктуры также способствуют активно развивающиеся профессиональные сообщества педагогов (районные методические объединения учителей - предметников, занимающие все большее место в районной системе оценки и управления качеством образования), десятью из 14-ти районных МО руководят педагоги нашей школы.

В то же время требуются дополнительные усилия для решения ряда проблем. Среди них:

-совершенствование НСОТ с точки зрения более полного соответствия целям и направлениям модернизации образования;

- все еще недостаточный уровень развития школьной инфраструктуры и оснащенности оборудованием в соответствии с требованиями ФГОС;

- несовершенство механизмов оценки качества образования на разных уровнях;

- не устранены полностью все ограничения самостоятельности школы.

РАЗДЕЛ II.

ОПИСАНИЕ ИТОГОВ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА МЕР ПО МОДЕРНИЗАЦИИ В 2011 ГОДУ

ОБРАЗОВАНИЯ В МБОУ «КРАСНОЩЁКОВСКАЯ СОШ №1».

В МБОУ «Краснощёковская СОШ №1» в 2011 году достигнуты следующие значения показателей результативности, закрепленные Соглашением между Администрацией Алтайского края и Администрацией Краснощековского района:

1. Средняя заработная плата учителей в четвертом квартале  2011 года достигла 17766 рублей.

2. Доля школьников (по ступеням общего образования), обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности школьников (по ступеням общего образования) составила 15,62%, по начальной ступени – 43,75%.

3. Доля учителей, получивших в установленном порядке первую, высшую квалификационную категорию и подтверждение соответствия занимаемой должности в общей численности учителей: факт – 6,80%, план – 4,5%.

4. Доля учителей и руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности учителей: факт – 15,9%, план – 9%.

Выполнению взятых школой обязательств послужил механизм управления реализацией Комплекса мер, предусматривающий:

- заключение соглашения между Администрацией Краснощековского района и школой;

- деятельность организационных структур по управлению реализацией проекта (экспертный совет, рабочие группы);

- обсуждение Комплекса мер в образовательном округе школы, на заседаниях Совета ГОУ на старте и по итогам года;

- организацию электронного мониторинга, аналитического, информационного сопровождения проекта.

Успешности реализации Комплекса мер также способствовала своевременно сформированная на муниципальном уровне достаточная нормативная и правовая база, регламентирующая:

- организационную схему управления проектом, в т.ч. порядок распределения, правила расходования и методические рекомендации по каждому направлению реализации средств федеральной субсидии, что позволило обеспечить полноту и своевременность расходования средств  образовательными учреждениями;

- способы, формы и этапы реализации Комплекса мер в районе;

- порядок мониторингового и аналитического сопровождения проекта и сбора данных;

- формы и периодичность контроля  хода реализации Комплекса мер.

В рамках реализации Комплекса мер в 2011 году созданы условия для обучения по новым ФГОС всех обучающихся, перешедших на ФГОС, прошли обучение по новым федеральным образовательным стандартам (ФГОС) все педагогические работники. Продолжена начатая в рамках КПМО и инициативы «Наша новая школа» работа по созданию современной школьной инфраструктуры:

- проведен текущий ремонт в школе, подведена горячая вода в кабинеты начальных классов, для чего приобретены водонагреватели (5), обустроены душевые в спортивном зале (2), туалеты (2);

-во всех 1 классах обновлена мебель в соответствии с требованиями СанПиН, поставлено необходимое оборудование для реализации ФГОС;

-  обновлена нормативно-правовая база деятельности библиотеки, становящейся центром информационной инфраструктуры современной школы;

- значительно (на 676 экз.) пополнен фонд библиотеки школы учебниками и художественной литературой;

- в рамках мероприятий по энергосбережению  школа оснащена приборами учета тепла, проведен энергоаудит, что позволяет снизить потребление школой энергии всех видов.

Анализ качественных изменений в общем образовании школы позволил выявить следующие эффекты, полученные в ходе реализации Комплекса мер в 2011 году:

- в связи с совершенствованием процедур аттестации и материального стимулирования педагогов в соответствии с новым Порядком (приказ управления Алтайского края по образованию и делам молодежи № 2872 от 10.08.2011) возросло число педагогов, эффективно использующих информационно-коммуникационные технологии, увеличилась с 2% в 2006 году до 90% в 2011 году;

- возросла заинтересованность педагогов в собственном профессиональном развитии. Об этом свидетельствует увеличение количества заявок на внеочередные курсы повышения квалификации более чем на 40% по отношению к 2010 году;

Кроме вышеперечисленных, удалось достичь ряда системных эффектов, закрепление которых станет важнейшей задачей в образовании школы в 2012 году:

1. Наметились качественные изменения в учительской среде: всё больше педагогов включается в инновационную деятельность, закрепленную в рамках НСОТ как один из важнейших показателей результативности труда.

2. В ходе модернизации общего образования начато смещение акцентов с развития инфраструктуры на получение новых результатов образовательного процесса (прежде всего планируемых в ходе реализации новых образовательных стандартов).

3. Необходимость получения новых результатов стимулирует развитие системы их оценки в рамках школьной системы оценки качества образования. При этом в образовательном сообществе активнее стали обсуждаться вопросы управления качеством образования, стандартизации результатов внеурочной деятельности.

4. Процессы модернизации школы актуализировали вопросы деятельности Управляющего совета школы.

РАЗДЕЛ III.

ОПИСАНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

ПО МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

В МБОУ «КРАСНОЩЁКОВСКАЯ СОШ №1» В 2012 ГОДУ

Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего образования качество учительских кадров, а также качество условий образовательного процесса и реализуемых в учреждении образовательных программ, Комплекс мер в 2012году преследует следующие задачи:

- развитие учительского потенциала через обеспечение современного качества подготовки, переподготовки и повышения квалификации учителей и руководителей школы, привлечение молодых учителей в школу, процедуры аттестации и систем стимулирования и оценки качества;

- обеспечение достигнутого в 2011 году стопроцентного соотношения средней заработной платы учителей со средней зарплатой в экономике края в периоды, определенные в Соглашении с АдминистрациейКраснощёковского района;

- совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания комфортных и безопасных условий образовательного процесса в соответствии с требованиями СанПиН;

- оснащение школы современным оборудованием, обеспечение школьной библиотеки учебниками (в т.ч. электронными) и художественной литературой для реализации ФГОС;

- развитие информационной образовательной среды и модернизация школы как базовой через становление её как центра дистанционного образования для расширения доступа к качественному образованию в малокомплектных школах;

- повышение энергоэффективности при эксплуатации здания и помещений школы;

- синхронизированное развитие муниципальных и локальных систем оценки качества образования;

- создание условий для достижения выпускниками школы высокого уровня развития социальных компетенций и гражданских установок через обновление воспитания и дополнительного образования в школе;

- повышение информационной открытости образования.

Механизм реализации комплекса мер предусматривает финансирование включённых в него мероприятий путём направления средств из федерального бюджета в форме субсидии бюджету Алтайского края в соответствии с Правилами предоставления в 2011-2013 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию региональных систем общего образования (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2011 г. № 436 с изменениями, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29декабря 2011 г. № 1176), а также средств софинансирования из бюджета Алтайского края расходных обязательств Алтайского края, бюджета Краснощековского района, возникающих при реализации Комплекса мер.

Комплекс мер предусматривает в том числе предоставление субсидии школе на выполнение мероприятий по модернизации общего образования и достижение показателей, установленных соглашениями между Администрацией района и школой.

Комплекс мер включает следующие мероприятия:

-повышение заработной платы учителей;

- приобретение оборудования (учебно-лабораторное, учебно-производственное, компьютерное оборудование и оборудование для проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся);

- пополнение фонда школьной библиотеки;

- развитие школьной инфраструктуры (текущий ремонт с целью обеспечения выполнения требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся, а также с целью подготовки помещений для установки оборудования);

- повышение квалификации, профессиональная переподготовка руководителей школы и учителей;

- модернизация школы путем организации в ней дистанционного обучения для обучающихся (увеличение пропускной способности и оплата интернет-трафика, обновление программного обеспечения и приобретение электронных образовательных ресурсов);

- осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе общего образования.

Реализация вышеуказанных мероприятий Комплекса мер позволит достичь следующих результатов, необходимость достижения которых обусловила выбор направлений и объемов расходования средств проекта:

- завершится  подготовка по вопросам реализации ФГОС всех учителей начальных классов и 100% руководящих работников школы;

- будут созданы условия для реализации ФГОС начального общего образования и подготовка школы как пилотной к реализации стандарта основного общего образования: средства, выделяемые на данное направление, позволят дооснастить школу ученической мебелью, соответствующей требованиям СанПиН, компьютерами, проекторами, оргтехникой, интерактивными досками, учебниками и художественной литературой, учебно-лабораторным, спортивным и учебно-производственным оборудованием, наборами электронных образовательных ресурсов, в том числе виртуальных лабораторий, что особо значимо для повышения качества практических работ. Будут реализованы инновационный проект по отработке эффективных моделей использования современного оборудования для получения новых образовательных результатов, а также комплекс мер по обеспечению информационной безопасности при проведении государственной (итоговой) аттестации обучающихся;

- увеличится скорость доступа к  сети Интернет за счет запуска нового серверного оборудования и организации муниципальной  системы контентной фильтрации;

- направление значительной доли средств на выполнение мероприятий по энергосбережению (в т.ч., замена оконных блоков) позволит существенно продвинуться в решении задач снижения потребления энергетических ресурсов.

Кроме вышеуказанных мероприятий, за счёт средств краевого бюджета  в целях развития учительского потенциала будет обеспечено:

-стимулирование притока молодых кадров в систему общего образования района через предоставление денежной поддержки из муниципального и краевого бюджета  выпускникам высших учебных заведений, впервые приступившим к работе в малокомплектных сельских школах и создание более благоприятных условий для решения жилищных проблем;

-выделение средств из краевого бюджета на оздоровление педагогов;

-проведение организационных и информационно-разъяснительных мероприятий для учителей по содержанию пенсионной реформы.

Оценка эффективности использования и соблюдения условий предоставления субсидии осуществляется исходя из достижения значений следующих показателей результативности предоставления субсидии, закрепленных Соглашением между Администрацией Краснощёковского района и МБОУ «Коаснощёковская СОШ №1»:

а) соотношение среднемесячной  заработной платы учителей школы за IV квартал текущего года и среднемесячной  заработной платы работников в целом по экономике края  в прошлом году (не менее 100% при положительной динамике);

б) доля школьников (по ступеням общего образования), обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности школьников (по ступеням общего образования) составит по начальной ступени 22,3 %;

в) доля учителей, получивших в установленном порядке первую, высшую квалификационную категорию и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности учителей составит 23,4%;

г) доля учителей и руководителей школы, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности учителей – 40,1%;

д) динамика снижения потребления по всем видам топливно-энергетических ресурсов - положительная.

Оценка достижения показателей осуществляется через систему электронного мониторинга модернизации образования в соответствии с формой и порядком, утвержденными Министерством образования и науки Российской Федерации.

Информационное сопровождение мероприятий Комплекса мер предусматривает освещение хода его реализации в СМИ, на сайте,  проведение  круглых столов, общественных слушаний в образовательном округе. Особое внимание будет уделено информационному сопровождению реализации проекта непосредственно в самой школе.

Результатом реализации Комплекса мер должно стать повышение качества предоставления общего образования вшколе, создания современных условий образовательного процесса и повышения эффективности учительского труда. Ключевым индикатором будет являться удовлетворенность качеством образования жителей села, педагогических работников, родителей, учащихся, определяемая по результатам социологических опросов.

Прогнозируемые риски в реализации Комплекса мер:

- отсутствие достаточной компетенции у части учителей школы по использованию нового оборудования в образовательном процессе;

- низкая пропускная способность сети Интернет в ряде школ и ограниченные технические возможности её увеличения в отдаленных районах и населенных пунктах как сдерживающий фактор развития дистанционных образовательных технологий;

- недостаточная обеспеченность стандартизированным инструментарием оценки качества образования в части измерения внеучебных достижений и универсальных учебных действий.

Контроль за реализацией Комплекса мер в соответствии с заключенными соглашениями осуществляют: на региональном уровне - управление Алтайского края по образованию и делам молодёжи, на муниципальном – комитет Администрации Краснощековского района по образованию, осуществляющие управление в сфере образования.

РАЗДЕЛ IV

ИНФОРМАЦИЯ О МЕРАХ,

НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРИВЛЕЧЕНИЕ МОЛОДЫХ УЧИТЕЛЕЙ

НА РАБОТУ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

В рамках модернизации общего образования в Краснощековском районе утвержден Комплексный план мероприятий по привлечению молодых специалистов в систему образования Краснощековского района.

В рамках материального стимулирования молодых педагогов, пришедших на работу в малокомплектные школы по результатам конкурсного отбора, учитываются следующие требования:

- педагогическая нагрузка – не менее ставки;

- предоставление жилья (отдельная квартира, дом, комната в общежитии, съемное жилье за счет муниципального бюджета или предоставление субсидии на приобретение жилья).

Одним из механизмов закрепления кадров является совершенствование  наставничества в системе школьного образования. Организуется стажировка молодых специалистов.

РАЗДЕЛ V.

ПЛАНИРУЕМЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

В РАЗВИТИИ СИСТЕМЫ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

В КРАСНОЩЕКОВСКОМ РАЙОНЕ НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА

Реализуемые в долгосрочной перспективе мероприятия по комплексной модернизации общего образования в Краснощековском районе позволят к 2020 году достичь следующих качественных изменений системы образования:

1. Создание банка вакансий по привлечению молодых специалистов в район.

2. Значительное повышение качества кадрового ресурса системы образования через широкое применение практики «эффективного контракта» с педагогическими работниками и руководителями на основе внедрения стандартов профессиональной деятельности и основанной на них системы аттестации и персонифицированного повышения квалификации, а также обеспечения уровня заработной платы учителей не ниже средней заработной платы работников, занятых в сфере экономики края при стимулирующей части в фонде оплаты труда не ниже 20%.

3. Приведение в соответствие с современными требованиями условий образовательного процесса, включающих развитую инфраструктуру школ с полным оснащением оборудованием в соответствии с требованиями ФГОС, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья школьников, получение качественного образования детьми с ограниченными возможностями здоровья.

4. Обновление системы управления образовательными учреждениями на основе современных финансово-экономических механизмов (нормативное подушевое финансирование, новая система оплаты труда, реализация  муниципальных заданий) и развитие системы оценки и управления качеством образования, системы непрерывного профессионального развития управленческих кадров, что позволит существенно расширить самостоятельность школ и повысить ответственность руководителей за качество результатов.

5. Расширенные полномочия органов государственно-общественного управления, обязательная публичная отчетность и повышение информационной открытости будут обеспечивать максимальную прозрачность деятельности образовательных учреждений.

6. В качестве ключевых результатов образовательного процесса выступят успешность и позитивная социализация выпускников школ как итог реализации современных образовательных стандартов, выбора индивидуальной образовательной траектории, многообразия общеобразовательных программ и форм их освоения для развития разных типов одаренности и склонностей обучающихся.

С учетом вклада реализации Комплекса мер по модернизации общего образования в завершение институциональных преобразований в данной сфере планируется достижение следующих целевых результатов новой модели общего образования:

- в  кадровом обеспечении: доля педагогов с высшим образованием возрастет с 75,9% до 90% , аттестованных на высшую и первую квалификационные категории с 58% до 90%, доля молодых учителей возрастет с 20% до 30%, снизится доля педагогов пенсионного возраста с 9% до 7%; все педагоги будут включены в систему непрерывного профессионального развития, 2% педагогов примут участие в краевой программе оздоровления. 100% педагогических и управленческих кадров будут проходить повышение квалификации на основе персонифицированной модели, имеющей модульно-накопительный характер и построенной на использовании механизма зачетных единиц для обеспечения непрерывного профессионального развития педагога;

- в условиях образовательного процесса: доля школьников, обучающихся в учреждениях, отвечающих всем современным требованиям, составит не менее 90%.

- в  школьной инфраструктуре: принципиально изменится характер средств обучения. При этом более 50% школьных библиотек будут преобразованы в библиотечно-информационные центры. Не менее половины общеобразовательных учреждений будут использовать в своей работе сетевые информационно-коммуникационные технологии в реализации дистанционных форм обучения;

- в результатах образовательной деятельности: в 2014 году по новым федеральным государственным образовательным стандартам будут обучаться все учащиеся 1-4 классов школ района. В 2019 году во всех школах района будут реализовываться ФГОС начального и основного общего образования. Кроме того, по мере готовности  школы начнут обучение в соответствии со стандартом для старшей школы. Все школы района будут обеспечивать предоставление услуг в электронном виде в рамках единой информационной сети «АИС. Сетевой район», в том числе отражать результаты внеурочной деятельности в электронных портфолио, которые станут еще одним инструментом оценки качества подготовки выпускников.